| Podaci o ugovaraču (u daljem tekstu: Udruženje) / Information about the contracting authority (hereinafter: Udruženje) | Udruženje Sarajevski otvoreni centar Podgaj 14, 71000 Sarajevo ID broj: 4201263530004 Br. Tel: 033 551 000 www.soc.ba |
| --- | --- |
| Dozvoljena vrsta ponuđača / Eligible Type of Bidders | Fizička i pravna lica |
| Predmet nabavke / Subject of Procurement | Predmet javnog poziva je angažman konsultanta/ice za srednjoročnu evaluaciju Strateškog plana 2024-2028 (za periodu 2024-2025) Sarajevskog otvorenog centra. |
| Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radova / Detailed Specification of Goods, Services and/or Required Works | Svrha srednjoročne evaluacije Starteškog plana je da procijeni u kojoj mjeri implementacija Strateškog plana u periodu 2024–2025 doprinosi ostvarenju planiranih ciljeva, te da identifikuje potrebne prilagodbe za period 2026–2028. Specifični ciljevi evaluacije su: - Procijeniti nivo ostvarenja ciljeva i ključnih rezultata (CKR) - Analizirati relevantnost strateških prioriteta u odnosu na kontekst - Procijeniti efikasnost i primjenjivost CKR metodologije - Evaluirati sistem praćenja i izvještavanja - Identifikovati preporuke za unapređenje strateškog plana i implementacije Glavna pitanja na koja je potrebno odgovoriti u evaluaciji su: - Relevantnost i strateška koherentnost - Da li su strateški prioriteti i četiri stuba i dalje relevantni u odnosu na kontekst i potrebe ciljnih grupa? - U kojoj mjeri su programske intervencije međusobno usklađene i doprinose ukupnom strateškom uticaju SOC-a? - U kojoj mjeri su ciljevi i ključni rezultati (CKR) ostvareni u periodu 2024–2025 i u kojoj mjeri doprinose željenim strateškim promjenama? - Ciljevi i ključni rezultati (CKR) metodologija - U kojoj mjeri je CKR pristup bio primjenjiv i koristan za strateško upravljanje i donošenje odluka? - Da li su ciljevi i ključni rezultati jasno definisani, mjerljivi i fokusirani na promjene? - Da li postoji potreba za prilagodbom CKR pristupa (npr. formulacija, broj, ciklusi)? - Da li su alati i sistemi za monitoring i evaluaciju adekvatni, pouzdani i korisni? Predložena metodologija Predložena metodologija se sastoji od preliminarnog desk istraživanja, praćenog terenskim istraživanjem i pisanja finalnog izvještaja: - Pregled i analiza programskih dokumenata (Strateški plan 2024-2028, godišnji planovi rada i izvještaji, projektni izvještaji i evaluacije, interni monitoring alati i izvještaji, i drugo) - Provođenje intervjua/internih radionica/fokus grupa/upitnika sa SOC-ovim osobljem i drugim relevantnim akterima po potrebi (Upravni odbor, Skupština, ciljna grupa i korisnicima, eksterne interesne grupe kao što su donatori, mediji, kreatori politika i druge organizacije civilnog društva) - Pisanje finalnog pregleda izvještaja koji će obuhvatiti jasnu procjenu napretka, procjenu kvaliteta metodologije i sistema praćenja, preporuke i smjernice za unapređenje. Ovaj pregled služiti će kao osnova za prilagodbu u narednom periodu implementacije Strateškog plana Konsultant/ica će dostaviti evaluacijski izvještaj na engleskom i BHS jezicima, i sumiranu verziju kompletnog izvještaja (na 2 do 5 stranica). Prvi nacrt izvještaja dostavlja se 15.4.2026. Konačni izvještaj dostavlja se SOC-u 20.4.2026. u elektronskom formatu. |
| Mjesto isporuke / Place of Delivery | Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
| Dužina trajanja angažmana / Duration of the engagement | 15 dana ( u periodu od 30.3. do 24.4.2026.) |
| Minimalni kvalifikacijski uslovi / Minimum Qualification Requirements | Potrebne vještine: - Iskustvo u praćenju i evaluaciji programa i planova u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba i žena - Dobro poznavanje postojećeg zakonskog, institucionalnog i administrativnog uređenja u Bosni i Hercegovini, a koje se odnosi na probleme LGBTI osoba i žena - Izražene analitičke i komunikacijske vještine - Odlično poznavanje engleskog i B/H/S jezika kao i izvrsnost u pisanju evaluacijskih izvještaja - Prednost: Iskustvo sa Ciljevi i ključni rezultati (CKR) metodologijom i/ili agilnim pristupima u upravljanju |
| Sadržaj ponude / Contents of the Offer | Zainteresovani/e kandidati/kinje trebaju dostaviti: - biografiju - Obrazac ponude koji je objavljen u prilogu poziva - primjere prethodnih relevantnih radova (po mogućnosti) |
| Način dostave ponude / Method of Submission | Ponude se dostavljaju isključivo putem elektronske pošte na mail: dajana@soc.ba sa naslovom „Prijava: Konsultant/ica – evaluacija Strateškog plana SOC“. Uzeti će se u obzir isključivo ponude koje su popunjene i potpisane na Obrascu ponude |
| Rok za dostavljanje ponude / Deadline for Submission | Ponude se dostavljaju najkasnije do 27.3.2026. godine do 11:00 sati. Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog iii nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. |
| Kontakt za komunikaciju sa Udruženjem u vezi s nabavkom / Contact for Communication Regarding the Procurement | Pitanja u vezi sa nabavkom mogu se dostaviti na adresu dajana@soc.ba najkasnije do 26.3.2026. a odgovor će uslijediti najkasnije do 26.3.2026. Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite se neće smatrati službenom korespondencijom. |
| Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude / Amendments and/or Withdrawal of the Offer | Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda izvršiti izmjenu i/ili dopunu već dostavljene ponude ili od iste odustati. Izmjena, dopuna ili pisana izjava o odustajanju od ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, uz obaveznu naznaku da se radi o izmjeni, dopuni ili odustajanju od ponude. |
| Jezik na kojem se ponuda dostavlja / Language in Which the Offer Must Be Submitted | Obrazac ponude i sva ostala dokumentacija uz ponudu dostavlja se na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini, a poželjno je i na engleskom jeziku. |
| Period važenja ponude / Offer Validity Period | Ponude moraju važiti najmanje 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. |
| Kvaliteta robe, usluge i/ili radova / Quality of Goods, Services and/or Works | Odabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog domaćina. Udruženje zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava. |
| Kriterij za odabir ponuđača / Criteria for Selecting the Bidder | Kriterij za odabir ponuđača je ekonomski najpovoljnija ponuda, uzimajući u obzir odnos cijene i kvaliteta. Udruženje zadržava pravo da, kada to okolnosti opravdavaju, odabere i cjenovno višu ponudu ukoliko ona u većoj mjeri odgovara potrebama i ciljevima organizacije. Ponude koje ispune osnovne uslove biće ocjenjivane prema sljedećim kriterijima: • relevantno iskustvo i reference ponuđača – 80%; • cijena – 20%. |
| Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke / Deadline for Making a Decision on the Procurement Outcome | Udruženje će odluku o izboru ponuđača iii odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda. |
| Uslovi plaćanja / Terms of payment | Isplata se vrši po završetku angažmana, u skladu sa ugovorom zaključenim sa Sarajevskim otvorenim centrom. |